## Sheet1
| Front-end |  | Back-end
주차 | 이동현 | 이지원 | 서성호 | 이다운
1 | project 아이디어 브레인 스토밍, 기술 스택, 계획 수립
2 | Figma를 통한 project ui/ux 디자인 구성, 구체적인 Front-end 기술 스택 계획 및 구성 | Project 구체적인 계획 수립 및 시나리오 구상 | Spring-boot/Kotlin기반의 기술스택 구성 | Project 구체적인 계획 수립 및 시나리오 구상
3
4
5 | Architecture, base structrue design |  | Back-end base architecture code 작성 및 초기 개발 환경 셋팅
6 | Backend connection Base location JWT 토큰 기반 세션 컨트롤 | Signup-login UI/UX |  | User SignIn / SignUp / LogOut 등 User Authentication API 구현
7 | oAuthed request In-Match UI-UX pre-match, in-match polling | Main, Hitory UI/UX | JWT token 기반 인증방법 구현 및 Security Config 구현
8 | 중간발표 ppt 제작 및 발표 준비
9 | location 최적화 | UI/UX 개선 작업, 매치 취소 플로우 | Back-end branch들을 merge하면서 서로의 코드 피드백 및 구현 내용 인계
10 | 매치 에러 핸들링 |  | matching queue 구현 및 consumer 구현 | 테스트를 위한 h2 DB추가 및 실행 확인용 테스트 코드 작성
11 |  | 매치 이벤트 notification 설계, 구현
12 | 폴링 최적화 |  |  | in macth polling API 구현 및 user history API 구현
13 | History 디테일, 그래프 | QA, Demo 시나리오 설계
14 | Testing and QA with simulator |  | Mysql DB 연결 및 frontend-backend match Queue 연결
15 | MVP 어플리케이션 제작 및 배포, 전체 코드 리뷰 및 버그 제거
16 | 최종 발표 ppt 제작 및 발표 준비